Заявка № 21-1-010189 на участие в первом конкурсе

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2021 г.

- О проекте

- Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

сохранение исторической памяти

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

поддержка краеведческой работы, общественных исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции

- Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:

"Казачий дворик"

- Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Основная идея проекта «Казачий дворик» состоит в создании условий для сохранения исторических традиций казачества и проведения краеведческой работы для детей и молодежи села Старая Безгинка. В ходе реализации проекта созданный казачий дворик на территории школьного двора станет территорией для обучающихся школы и воспитанников дошкольной группы детского сада. Будет организованна краеведческая работа, собраны экспонаты, которые помогут воссоздать казачий быт и традиции. В МБОУ "Старобезгинская СОШ" созданы три казачьих класса, казачьи военно-патриотические клубы, но отсутствует возможность наглядного обучения истории казачества. Коллектив МБОУ "Старобезгинская СОШ", в том числе ученики и родители, свято чтят исторические традиции казачества, многие из них являются членами хуторского казачьего общества. Сохранению и распространению традиционной культуры казачества на территории села способствует деятельность казаков Новооскольского хуторского казачьего общества, которые исповедуют православную веру, чтут и соблюдают казачьи заповеди, свято хранят многовековые традиции казачьего братства, воспитывают казачат и молодых казаков в духе преданности идеям казачества. На территории села отсутствует центр казачьей культуры и искусства - место, где бы наглядно демонстрировались культура жизни и быта семей казаков, многовековая культура и традиции казачества. Для сохранения традиций казачества необходимо обустроить небольшой комплекс "Казачий дворик", который будет представлять собой макет стилизованного казачьего подворья. На территории дворика будут размещены казачий домик с предметами интерьера и быта, коллекция одежды казаков, столярные инструменты. Коллекцию гончарного кустарного производства казаков представит макитра, крынка, жбан. Кузнечный промысел представит ухват, серп, клещи, подкова, амбарный ключ и многое другое. Вся территория дворика будет огорожена плетнем. «Казачий дворик» создаётся как самодостаточный, автономный объект, ориентированный на работу с самым заинтересованным кругом людей, которые свято чтят традиции казачества. Не только обучающиеся, но и гости, посетившие казачий дворик, смогут погрузиться в казачий быт, ознакомиться с интерьером казачьего быта.

3.1 Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту):

- сохранение культурного наследия (Темы)

- развитие территорий (Темы)

- историческая память (Темы)

- патриотическое воспитание (Темы)

- выставки, экспозиции (Культурные)

- спортивные соревнования, турниры, чемпионаты, состязания (Спортивные)

- География проекта:

Село Старая Безгинка Новооскольского городского округа.

- Дата начала реализации проекта:

01.03.2021

- Дата окончания реализации проекта:

31.12.2021

- Обоснование социальной значимости проекта:

В селе Старая Безгинка проживает 664 человека. Из них 138 человек молодежи и 118 детей. В настоящее время очень остро стоит вопрос воспитания и сохранения самобытности и истории. Краеведческая работа, работа, направленная на сохранение исторической памяти, культурных традиций, способствует патриотическому воспитанию детей и молодежи. В ходе реализации проекта в работу будет вовлечено не менее 50 человек обучающихся школы, не менее 10 воспитанников дошкольной группы, не менее 10 учителей и 30 родителей. В ходе проведенного анкетирования среди обучающихся 5-11 классов выявлено, что 68% обучающихся показали недостаточные знания по истории своей малой родины. МБОУ "Старобезгинская СОШ" , в которой обучается 128 учеников и 20 воспитанников дошкольных групп из семи населенных пунктов и двух территориальных администраций, является центром социокультурного комплекса на селе. Создание культурно-этнического паркового комплекса "Казачий дворик" позволит повысить уровень культуры сельских школьников путем вовлечения их в краеведческую работу и позволит сохранить культурно-исторические традиции казачества. Данной экспозицией смогут воспользоваться все без исключения социальные партнеры двух административных территориальных администраций: Большеивановской и Старобезгинской.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:

КАЗАЧИЙ_ДВОРИК.PDF

- Целевые группы проекта:

- Обучающиеся школы 1-11 классов в количестве не менее 50 человек, воспитанники дошкольной группы в возрасте от 5 до 6 лет в количестве не менее 10 человек, не менее 30 родителей (законных представителей), не менее 10 учителей, которые чтят традиции казачества.

- Цель проекта:

Цель №1: Сохранение исторической памяти, культурных традиций казачества путем вовлечения в краеведческую деятельность не менее 50 обучающихся МБОУ "Старобезгинская СОШ".

- Задачи проекта:

Задача №1: 1) Создание условий для сохранения исторической памяти и культурных традиций казачества.

Задача №2: 2) Формирование интереса к истории и культуре казачества у учащихся школы.

Задача №3: 3) Подведение итогов реализации проекта.

- Партнёры проекта:

Лобода Леонид Васильевич, руководитель СПК «Красная долина» : Материальная

МБОУ "Старобезгинская СОШ" Новооскольского района Белгородской области : Организационная

МБОУ "Старобезгинская СОШ" Новооскольского района Белгородской области : Информационная

Администрация Новооскольского городского округа : Организационная

Администрация Новооскольского городского округа : Информационная

Управление образования администрации Новооскольского городского округа: Организационная

Управление образования администрации Новооскольского городского округа: Информационная

Управление культуры администрации Новооскольского городского округа: Организационная

Управление культуры администрации Новооскольского городского округа: Информационная

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:

Администрация_Ст Безгинка.jpg

Школа_Ст Безгинка.jpg

Культура_поддержка.PDF

КД_поддержка.PDF

Поддержка_Отд_Обр.jpg

- Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

- процессе реализации проекта планируется проведение следующих мероприятий: - размещение информации на сайте Новооскольского хуторского казачьего общества Белгородского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества "Центральное казачье войско" и на его страницах в соцсетях; − размещение информации в районной газете "Вперед" и его сетевом издании; - размещение информации на странице "новости" сайта МБОУ "Старобезгинская СОШ" Новооскольского района и в соцсетях.

- Количественные результаты:

Вовлечено не менее 50 обучающихся:

50

- Качественные результаты:

Созданы условия для сохранения исторической памяти, культурных традиций казачества. В краеведческую работу вовлечено не менее 50 обучающихся и воспитанников дошкольных групп. На территории школы появилась территория «Казачий дворик», представляющая собой макет стилизованного казачьего подворья. Здесь разместились казачий дом с предметами интерьера и быта, коллекция одежды казаков, столярные инструменты. Коллекция гончарного кустарного производства казаков представлена макитрой, крынками, жбанами. Кузнечный промысел - ухватом, серпом, клещами, подковой, амбарным ключом и многое другое. Вся территория дворика огорожена плетнем. «Казачий дворик» представляет собой самодостаточный, автономный объект, ориентированный на работу с заинтересованным кругом людей: казачьи классы, обучающиеся и воспитанники, педагоги, родители, которые свято чтят традиции казачества. Гости,посетившие казачий дворик, погрузились в казачий быт, познакомились с интерьером казачества, атрибутами.

- Дальнейшее развитие проекта:

После завершения грантового финансирования планируется проведение следующих мероприятий:

- организация постоянно действующих этнических культурно-массовых мероприятий среди населения села Старая Безгинка; − организация постоянно действующих экскурсий по теме казачьих традиций и быта для детей и взрослых села Старая Безгинка, гостей. Казачий дворик будет включен в туристический маршрут Новооскольского городского округа.

- Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

Созданный казачий дворик будет передан в пользование МБОУ "Старобезгинская СОШ". Учащиеся и работники школы будут поддерживать порядок и благоустройство на данной территории.

- Видео о проекте:

1:

https://vk.com/video472575903_456239032

Казаки МБОУ "Старобезгинская СОШ"

- Руководитель проекта

- Должность руководителя проекта в организации-заявителе:

член Новооскольского хуторского казачьего общества.

- Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

- ФИО руководителя проекта:

Ганагина Ирина Николаевна

- Учёное звание, учёная степень руководителя проекта (если имеется):

не имеется

- Рабочий телефон:

+7 472 335-91-19

- Мобильный телефон:

+7 980 391-91-55

- Электронная почта:

stbscool@yandex.ru

- Образование:

высшее

- Образовательные организации и специальности:

Специальность:

учитель биологии

Образовательная организация:

БГПИ Им. М. С. Ольминского

Год поступления:

1988

Год окончания:

1993

- Опыт работы:

Должность:

директор

Организация:

МБОУ "Старобезгинская СОШ"

Год начала работы:

2006

Год окончания работы:

По текущий день

- Дополнительные сведения:

не заполнено

- Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:

Представление_Ганагина_И.Н..PDF

- Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id562687471

Личная страница

2:

https://vk.com/club190020499

Сообщество МБОУ "Старобезгинская СОШ"

3:

http://stbezg.edunoskol.ru/

Сайт ОУ

- Фотография:

Director.jpg

- Дата рождения:

26.06.1972

- Команда проекта

- Должность или роль в заявленном проекте:

техническое обеспечение проекта

- Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

- ФИО члена команды:

Набоков Сергей Анатольевич

- Образование:

высшее

- Образовательные организации и специальности:

не заполнено

- Опыт работы:

Должность:

учитель технологии

Организация:

МБОУ "Старобезгинская СОШ"

Год начала работы:

1989

Год окончания работы:

По текущий день

- Дополнительные сведения:

Набоков Сергей Анатольевич проводит активную общественную работу в селе, являясь постоянным организатором акций, добровольческих мероприятий, волонтёрства, мероприятий в честь Дня Победы 9 Мая, Праздника села, Масленицы и др. Сергей Анатольевич принимает активное участие в следующих проектах, реализованных на базе школы: - в областном проекте «К успеху вместе», направленный на повышение успеваемости школьников, имеющих низкую мотивацию в обучении; - в областном проекте «Бережливое производство»; - в муниципальном проекте «Комплексная профилактика заболеваний среди воспитанников и обучающихся образовательных учреждений района»; - в школьном проекте «Комната Обея». - в школьном проекте «Коворкинг- зона» для обучающихся 10-11 классов. Сергей Анатольевич – требовательный

- себе и к учащимся педагог, ответственный, исполнительный, доброжелательный. Много лет работая в должности учителя, выстраивает отношения на принципах взаимоуважения и сотрудничества с учащимися и их родителями, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.

- Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id290703223

профиль в контакте

- Должность или роль в заявленном проекте:

наставник кустового казачества

- Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

- ФИО члена команды:

Ганагин Владимир Федорович

- Образование:

высшее

- Образовательные организации и специальности:

не заполнено

- Опыт работы:

Должность:

директор

Организация:

Станция юных натуралистов

Год начала работы:

2017

Год окончания работы:

По текущий день

- Дополнительные сведения:

Ганагин Владимир Федорович – казак, подъесаул Новооскольского хуторского казачьего общества Белгородского отдельского казачьего общества ЦКВ с высокой общей культурой, опытный, требовательный к себе и другим, с огромным чувством ответственности. Ему, как казачьему наставнику, присущ свой такт, стремление к постоянному самосовершенствованию. Организаторские способности и коммуникативность позволяют Владимиру Федоровичу на высоком уровне строить деловые отношения со всеми участниками образовательного процесса и службами. Владимир Федорович в должности казачьего наставника зарекомендовал себя грамотным специалистом, имеющим хорошую теоретическую и практическую подготовку. Сотрудничество с социальными партнерами, позволяет осуществлять прикладной характер образовательной деятельности . Ганагин В.Ф. также уделяет внимания совершенствованию материально-технической базы учреждения. Благодаря ему поддерживается современная инфраструктура учреждения, казачьего кадетского класса. Правильный выбор стратегии развития кадетского казачьего движения учреждения приводит к высоким результатам. С 2011 по 2017 год работал первым руководителем ГБОУ «Царев –Алексеевский кадетский корпус» и бы его вдохновителем. По итогам 2016 и 2017 года ГБОУ «Царев –Алексеевский кадетский корпу» с под его руководством дважды становился призёром всероссийского смотра-конкурса на лучший казачий кадетский корпус Российской Федерации в номинациях физкультурно-спортивное направление и восстановление культурно исторических традиций казачества. Ганагин В.Ф. строит свою работу с учетом современных тенденций развития казачества и дополнительного образования.. Как казак Новоскольского хуторского казачьего общества, Владимир Федорович, ведет и организовывает работу общества, стоит на должности председателя суда и чести. Для этого поддерживает и развивает систему казачьего образования и воспитания детей, которая

представлена следующими направлениями: – изучение истории казачества – мое генеалогическое древо - духовно-наввсттвенное состояние кадета казака Владимир Федорович имеет следующие награды: Нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации» Медаль Российского казачества «За государственную службу»(2014), Медаль Российского казачества «За активную военно-патриотическую работу»(2015), Юбилейная медаль войскового казачьего общества «Центральное казачье войско»(2019),

- Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id283362996

личный профиль

- Должность или роль в заявленном проекте:

информационное обеспечение проекта

- Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

- ФИО члена команды:

Жигулин Андрей Михайлович

- Образование:

высшее

- Образовательные организации и специальности:

не заполнено

- Опыт работы:

Должность:

учитель

Организация:

МБОУ "Старобезгинская СОШ"

Год начала работы:

1999

Год окончания работы:

По текущий день

- Дополнительные сведения:

Андрей Михайлович принимает активное участие в следующих проектах, реализованных на базе школы: - в областном проекте «К успеху вместе», направленный на повышение успеваемости школьников, имеющих низкую мотивацию в обучении; - в областном проекте «Бережливое производство»; - в муниципальном проекте «Профилактика рисков современного детства»; - в муниципальном проекте «Ответственное родительство»; - в школьном проекте «Комната Обея». Андрей Михайлович – требовательный к себе и к учащимся педагог, ответственный, исполнительный, доброжелательный. Много лет, работая в должности учителя, выстраивает отношения на принципах взаимоуважения и сотрудничества с учащимися и их родителями, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.

- Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/zhigulin1977

личный профиль

- Должность или роль в заявленном проекте:

информационная поддержка

- Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:

ДОБАВЛЕН ВРУЧНУЮ

- ФИО члена команды:

Петрушенко Татьяна Михайловна

- Образование:

высшее

- Образовательные организации и специальности:

не заполнено

- Опыт работы:

Должность:

заместитель директора

Организация:

МБОУ "Старобезгинская СОШ"

Год начала работы:

2000

Год окончания работы:

По текущий день

- Дополнительные сведения:

Татьяна Михайловна является активным руководителем творческих групп педагогов,

принимающих участие в проектах, которые реализуются на базе школы: - в областном проекте «К

успеху вместе», направленный на повышение успеваемости школьников, имеющих низкую

мотивацию в обучении; - в областном проекте «Бережливое производство»; - в муниципальном

проекте «Комплексная профилактика заболеваний среди воспитанников и обучающихся

образовательных учреждений района»; - в муниципальном проекте «Профилактика сколиоза и

заболеваний опорно-двигательного аппарата среди учащихся образовательных учреждений

Новооскольского района»; - в школьном проекте «Комната Обея»; - в школьном проекте

«Коворкинг- зона» для обучающихся 10-11 классов. Кроме того, в 2013 году, в Москве, Татьяна

Михайловна принимала участие в работе дискуссионной площадки Всероссийского форума

учителей сельских школ «Школьному питанию - знак качества». Эффективность управленческой

деятельности достигается за счет обеспечения государственно-общественного характера

управления: в школе действует педагогический совет, управляющий совет, органы ученического

самоуправления, отлажена эффективная система взаимодействия с родителями по подготовке

выпускников к государственной итоговой аттестации. Татьяна Михайловна принимает активное

участие в жизни коллектива и села, пользуется заслуженным авторитетом в коллективе и среди

общественности.

- Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/id511861624

личный профиль

- Организация-заявитель

- ОГРН:

1133100001000

1.1 Сведения из ЕГРЮЛ

21-1-010189 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

- ИНН:

3114996045

- КПП:

311401001

- Полное наименование организации:

НОВООСКОЛЬСКОЕ ХУТОРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО БЕЛГОРОДСКОГО ОТДЕЛЬСКОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ВОЙСКОВОГО КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА "ЦЕНТРАЛЬНОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО"

- Сокращенное наименование организации:

НОВООСКОЛЬСКОЕ ХКО БОКО "ЦКВ"

5.1 Файл устава

Устав Новооскольского хуторского казачьего общества Белгородского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества 'Центральное казачье войско'.pdf

5.2 Дата регистрации организации:

14.06.2013

- Адрес (место нахождения) организации:

309642, Белгородская обл, г Новый Оскол, ул Аноприенко, д 8/3

- Фактическое место нахождения организации:

309641, Белгородская обл, г Новый Оскол, ул Сушкова, д 28

- Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:

309641, Белгородская обл, г Новый Оскол, ул Сушкова, д 28

- Основные виды деятельности организации:

Вид деятельности:

деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности

Вид деятельности:

благотворительная деятельность

Вид деятельности:

содействие благотворительности

Вид деятельности:

поддержка общественно значимых молодежных инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций

Вид деятельности:

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации

Вид деятельности:

охрана и содержание объектов и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений

9.1 Дополнительные документы об организации:

1:

Положение о размерах и порядке уплаты членских и иных взносов в Новооскольском хуторском казачьем обществе Белгородского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества 'Центральное казачье войско'.pdf

- Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

Группа:

Дети и подростки

Группа:

Ветераны

Группа:

Молодежь и студенты

Группа:

Пенсионеры

Группа:

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

- География организации:

Белгородская область, Новооскольский городской округ

- Контактный телефон организации:

+7 929 000-51-71

- Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:

inp.nov@mail.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:

inp.nov@mail.ru

- Организация в сети Интернет:

14.1. Веб-сайт:

https://novoskol-ckv.nko31.ru/

14.2. Группы в соц. сетях:

https://vk.com/vkockv

- ФИО руководителя организации:

Игнатенко Николай Петрович

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:

да

Должность руководителя организации:

Атаман

15.2. Дата рождения руководителя:

28.12.1972

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:

не заполнено

- Информация о наличии коллегиального органа управления:

отсутствует

17.1. Главный бухгалтер:

руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

- Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:

отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:

отсутствуют

- Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :

не выбрано

- Участие (членство) в других некоммерческих организациях:

не выбрано

- Участие в коммерческих организациях:

не выбрано

- Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:

не заполнено

- Количество штатных работников :

37

- Количество добровольцев:

не заполнено

- Доходы организации за предыдущий год:

президентские гранты:

0,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты):

0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:

0,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:

24 000,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:

0,00

средства, полученные из федерального бюджета:

0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:

0,00

средства, полученные из местных бюджетов:

0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:

0,00

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):

0,00

прочие доходы:

0,00

- Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

0,00

- Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические лица:

0

- Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:

отсутствуют

- Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:

Назначение:

не заполнено

Площадь, кв.м.:

не заполнено

Вид права использования:

собственность

Оборудование:

не заполнено

Другое:

не заполнено

- Публикации в СМИ:

не заполнено

- Календарный план

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место | Дата начала | Дата | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проведения |  | окончания |  |  |
|  | 1) Создание | 1.Проведение родительского собрания с |  |  | 1. Проведено родительское |  |
|  |  |  |  |  | собрание с родителями и |  |
|  | условий для | целью ознакомления родителей и |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | обучающимися в количестве |  |
|  | сохранения | обучающихся о реализации проекта |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не менее 100 человек . |  |
| 1 | исторической | "Казачий дворик". Родители и дети | 02.03.2021 | 12.03.2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | Родители и школьники |  |
|  | памяти и | проинформированы о том, для чего |  |  | проинформированы о |  |
|  | культурных | нужны экспонаты казачьего быта. Место |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | реализации проекта и |  |
|  | традиций | проведения: МБОУ "Старобезгинская |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | нацелены на сбор экспонатов |  |
|  | казачества. | СОШ". |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | культуры и быта казачества. |  |
|  | 1) Создание |  |  |  |  |  |
|  | условий для |  |  |  |  |  |
|  | сохранения |  |  |  | 2.Приобретен и установлен |  |
| 2 | исторической | 2.Приобретение и установка деревянного | 15.03.2021 | 16.04.2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | деревянный домик размерами |  |
|  | памяти и | домика размером 6Х4 м . |  |  | 6х4 м. |  |
|  | культурных |  |  |  |  |  |
|  | традиций |  |  |  |  |  |
|  | казачества. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Создание стилизованного казачьего |  |  | 3. Установлен 1 колодец, 1 |  |
|  | 1) Создание | подворья вокруг дома и оформлении |  |  | мельница, обустроена жилая |  |
|  |  | экспозиции полного внутреннего |  |  | комната в домике , |  |
|  | условий для | убранства казачьего куреня. Приобрели и |  |  | представлена коллекция |  |
|  | сохранения | установили колодец, мельницу, |  |  | гончарного и кузнечного |  |
| 3 | исторической | изготовили и установили плетень. | 19.04.2021 | 17.05.2021 | промыслов. Территория |  |
|  | памяти и | Представили жилую комнату с |  |  | казачьего дворика огорожена |  |
|  | культурных | интерьером казачьего быта, коллекцией |  |  | плетнем. Проведено |  |
|  | традиций | одежды казаков, коллекцией гончарного |  |  | благоустройство казачьего |  |
|  | казачества. | кустарного производства, коллекцией |  |  | дворика размером 12х12м.: |  |
|  |  | кузнечного промысла. Дворик огородили |  |  | высажены кустарники, |  |
|  |  | плетнем. |  |  | посеяны цветы, установлены |  |

| № | Решаемая задача | Мероприятие, его содержание, место | Дата начала | Дата | Ожидаемые результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проведения |  | окончания |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 скамейки, выложены |  |
|  |  |  |  |  | дорожки на территории |  |
|  |  |  |  |  | дворика. Вовлечено не менее |  |
|  |  |  |  |  | 50 учащихся в сбор |  |
|  |  |  |  |  | наглядных экспонатов. |  |
|  | 2) Формирование |  |  |  | 1. Проведен праздник |  |
|  | интереса к | 1. Торжественное открытие культурно- |  |  |  |  |
| 4 | истории и |  | 18.05.2021 | 06.06.2021 | "Казачий альманах" с |  |
|  | культуре | этнического комплекса "Казачий дворик": |  |  | участием не менее 130 |  |
|  | казачества у | проведение казачьего праздника. |  |  | человек с приглашением |  |
|  | учащихся |  |  |  | гостей. |  |
|  | школы. |  |  |  |  |  |
|  | 2) Формирование |  |  |  | 2. Проведено 10 экскурсий на |  |
|  | интереса к |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проведение не менее 10 экскурсий на |  |  | тему " История казачества: |  |
|  | истории и |  |  |  |  |  |
| 5 |  | тему " История казачества: традиции, |  |  | традиции, культура, быт" |  |
|  | культуре |  | 07.06.2021 | 30.09.2021 |  |  |
|  |  | культура, быт" (экскурсоводами являются |  |  | (экскурсоводами были |  |
|  | казачества у |  |  |  |  |  |
|  |  | обучающиеся казачьих классов). |  |  | обучающиеся казачьих |  |
|  | учащихся |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | классов). |  |
|  | школы. |  |  |  |  |  |
|  | 2) Формирование | 3. Проведение не менее 11 классных |  |  | 3. Проведено 11 классных |  |
|  | интереса к |  |  |  | часов среди 1-11 классов, 3 |  |
| 6 | истории и | часов среди 1-11 классов, не менее 3-х | 20.09.2021 | 15.11.2021 | конкурса "На лучшего |  |
|  | культуре | конкурсов "На лучшего знатока казачьей |  |  | знатока казачьей культуры" |  |
|  | казачества у | культуры" среди школьников казачьих |  |  | среди школьников казачьих |  |
|  | учащихся | классов. |  |  | классов с награждением |  |
|  | школы. |  |  |  | победителей и призеров. |  |
|  | 3) Подведение |  |  |  | 1. Проведен один фестиваль |  |
| 7 | итогов | 1. Проведение одного фестиваля казачьей | 19.11.2021 | 22.12.2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | казачьей культуры с |  |
|  | реализации | культуры с приглашением гостей. |  |  | участием гостей. |  |
|  | проекта. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Размещена и опубликована |  |
|  |  |  |  |  | информация ходе реализации |  |
|  |  |  |  |  | проекта на сайте |  |
|  |  |  |  |  | Новооскольского хуторского |  |
|  |  | 2. Информирование о ходе реализации |  |  | казачьего общества |  |
|  |  |  |  |  | Белгородского отдельского |  |
|  |  | проекта на сайте Новооскольского |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | казачьего общества |  |
|  |  | хуторского казачьего общества |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | войскового казачьего |  |
|  |  | Белгородского отдельского казачьего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | общества "Центральное |  |
|  |  | общества войскового казачьего общества |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | казачье войско" и на его |  |
|  | 3) Подведение | "Центральное казачье войско" и на его |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | страницах в соцсетях, на |  |
| 8 | итогов | страницах в соцсетях, на странице | 22.12.2021 | 29.12.2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | странице "новости" |  |
|  | реализации | "новости" школьного сайта МБОУ |  |  | школьного сайта МБОУ |  |
|  | проекта. | "Старобезгинская СОШ", в районной |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "Старобезгинская СОШ", в |  |
|  |  | газете "Вперед" и его сетевом издании, на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | районной газете "Вперед" и |  |
|  |  | странице сайта управления образования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | его сетевом издании, на |  |
|  |  | Новооскольского городского округа, на |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | странице сайта управления |  |
|  |  | странице сайта Старобезгинской |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | образования |  |
|  |  | территориальной администрации. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Новооскольского городского |  |
|  |  |  |  |  | округа, на странице сайта |  |
|  |  |  |  |  | Старобезгинской |  |
|  |  |  |  |  | территориальной |  |
|  |  |  |  |  | администрации. |  |

- Бюджет

- Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

|  | Заработная плата в | Количество |  | Софинансирование | Запрашиваемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | месяц (в рублях, | месяцев (не более | Общая стоимость | (за весь период, в |  |  |
|  |  |  |  |  | сумма |  |
|  | включая НДФЛ) | 18 месяцев) |  | рублях) |  |  |
| Руководитель | 2 296,00 | 10 | 22 960,00 | 22 960,00 | 0,00 |  |
| проекта |  |  |  |  |  |  |
| Комментарий: Заработная плата директора школы - 34000 рублей в месяц. 34000/27 дней =1259 руб в день за 6 часов |  |  |  |  |  |  |
| работы 1259/6 часов =210 руб час 210 руб *11 часов в месяц =2296 руб в месяц 2296 руб в месяц *11 месяцев = 25256 руб |  |  |  |  |  |  |
| за весь период |  |  |  |  |  |  |
| Итого по статье: |  |  | 22 960,00 | 22 960,00 | 0,00 |  |

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

| Функция в проекте | Вознаграждение по | Количество |  | Софинансирование | Запрашиваемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| или содержание | одному договору (в |  | Общая стоимость | (по всем |  |  |
|  | рублях, включая | договоров |  | договорам, в | сумма |  |
| услуг (работ) |  |  |  |  |  |  |
|  | НДФЛ) |  |  | рублях) |  |  |
| Бухгалтер | 4 550,00 | 1 | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 |  |
| Комментарий: Заработная плата бухгалтера- 6642 рублей в месяц. 6642/27 дней =246 руб в день за 6 часов работы 246/6 |  |  |  |  |  |  |
| часов =41 руб час 41 руб *11 часов в месяц =455 руб в месяц 455 руб в месяц *10 месяцев = 4550 руб за весь период |  |  |  |  |  |  |
| Итого по статье: |  |  | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 |  |

1.3 Страховые взносы

|  | Общая сумма (в рублях) | Софинансирование (за весь | Запрашиваемая сумма |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | период, в рублях) |  |  |
| Страховые взносы с выплат | 7 455,00 | 6 222,00 | 1 233,00 |  |
| штатным работникам |  |  |  |  |
| Комментарий: 27,1% |  |  |  |  |
| Страховые взносы с выплат |  |  |  |  |
| физическим лицам по | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| гражданско-правовым |  |  |  |  |
| договорам |  |  |  |  |
| Комментарий: |  |  |  |  |
| Итого по статье: | 7 455,00 | 6 222,00 | 1 233,00 |  |

2. Командировочные расходы

| Цель поездки и | Расходы на одного | Количество |  | Софинансирование | Запрашиваемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| место назначения |  |  | Общая стоимость | (по всем |  |  |
| (если оно | работника (в | работников |  | командируемым, в | сумма |  |
| определено) | рублях) |  |  | рублях) |  |  |
| Итого по статье: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

| Наименование | Стоимость |  |  | Софинансирование | Запрашиваемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во единиц | Общая стоимость | (за весь период, в |  |  |
| расходов | единицы (в рублях) |  |  |  | сумма |  |
|  |  |  |  | рублях) |  |  |
| Услуга |  |  |  |  |  |  |
| электронного | 295,00 | 18 | 5 310,00 | 0,00 | 5 310,00 |  |
| документооборота |  |  |  |  |  |  |
| E-invoicing ( |  |  |  |  |  |  |

ежемесячная плата)

Комментарий:

| Итого по статье: | 5 310,00 | 0,00 | 5 310,00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

|  | Наименование | Стоимость |  |  | Софинансирование | Запрашиваемая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во единиц | Общая стоимость | (за весь период, в |  |  |  |
|  | расходов | единицы (в рублях) |  |  |  | сумма |  |  |
|  |  |  |  |  | рублях) |  |  |  |
|  | Казачий домик | 275 000,00 | 1 | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |  |  |
|  | размером 6X4 м |  |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: Приобретение и установка деревянного домик размером 6X4 м, высотой 2,2 м, +10 % на инфляцию:

250000 + 10%=275000. ИП Сизых Виктор Николаевич, ИНН 311418696693

| Плетень из лещины | 36 000,00 | 1 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| длиной 36 м |  |  |  |  |  |

Комментарий: Приобретение и установка плетня из лещины с трех сторон казачьего домика 36 м. X 1000 р. за погонный метр = 36000 р. ИП Сизых Виктор Николаевич, ИНН 311418696693

| Входная стелла из | 15 000,00 | 1 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дерева |  |  |  |  |  |

Комментарий: Приобретение и установка входной резной стеллы из дерева, размером высотой 2,5 м и шириной 2 м., на

которой будет высечена надпись: Казачий дворик. Добро пожаловать. ИП Сизых Виктор Николаевич, ИНН 311418696693

| Скамейка | 2 000,00 | 2 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деревянная |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: Приобретение с установкой двух деревянных скамеек внутри домика и во дворе, длиной 2 м. ИП Сизых Виктор Николаевич, ИНН 311418696693

| Деревянная | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мельница |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: Приобретение деревянной мельницы размером 1,4 x 1,4 м, для стилизации казачьего дворика. ИП Сизых Виктор Николаевич, ИНН 311418696693

| Деревянный | 20 000,00 | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| колодец |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: Приобретение и установка деревянного колодца для стилизации казачьего дворика. ИП Сизых Виктор Николаевич, ИНН 311418696693

| Портативная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| колонка с | 13 490,00 | 1 | 13 490,00 | 0,00 | 13 490,00 |  |
| микрофоном SOK |  |  |  |  |  |  |
| NE-801 |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: Приобретение беспроводной портативной колонки для проведения фестивалей, праздничных мероприятий, экскурсий. Преимущество данной колонки - в ее автономности, так как все мероприятия проходят на открытом воздухе. https://oskol.tiu.ru/p437835542-portativnaya-kolonka-mikrofonom.html

| Струйное МФУ HP | 14 990,00 | 1 | 14 990,00 | 0,00 | 14 990,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Smart Tank 519 AiO |  |  |  |  |  |  |
| (3YW73A) |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: Покупка струйного МФУ HP Smart Tank 519 AiO (3YW73A). Данное МФУ необходимо для распечатки на цветном принтере пригласительных открыток для гостей, буклетов программы запланированных экскурсий, буклетов программы праздничных мероприятий. Также будет осуществлена распечатка методических материалов для проведения классных часов и внеурочных занятий. https://www.mvideo.ru/products/struinoe-mfu-hp-smart-tank-519-aio-3yw73a-30049194/specification?utm_source=hp.com&utm_campaign=getreal_smarttank

| Садовая фигура | 37 400,00 | 1 | 37 400,00 | 37 400,00 | 0,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конь Арт. ФС- |  |  |  |  |  |  |
| 07494-2 |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: Покупка садовой фигуры Конь Арт. ФС-07494-2. Макет коня и самостоятельно изготовленная телега позволят наглядно представить быт и культуру казачества

| Итого по статье: | 435 880,00 | 77 400,00 | 358 480,00 |
| --- | --- | --- | --- |

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

| Наименование | Стоимость |  |  | Софинансирование | Запрашиваемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во единиц | Общая стоимость | (за весь период, в |  |  |
| расходов | единицы (в рублях) |  |  |  | сумма |  |
|  |  |  |  | рублях) |  |  |
| Итого по статье: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

| Наименование | Стоимость |  |  | Софинансирование | Запрашиваемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во единиц | Общая стоимость | (за весь период, в |  |  |
| расходов | единицы (в рублях) |  |  |  | сумма |  |
|  |  |  |  | рублях) |  |  |
| Итого по статье: |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

7. Расходы на проведение мероприятий

|  | Наименование | Стоимость |  |  | Софинансирование | Запрашиваемая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во единиц | Общая стоимость | (за весь период, в |  |  |  |
|  | расходов | единицы (в рублях) |  |  |  | сумма |  |  |
|  |  |  |  |  | рублях) |  |  |  |
|  | Чай травяной | 290,00 | 2 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |  |  |
|  | Планета Сибирь |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саган-дайля, 50 г |  |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: Покупка Чая травяного Планета Сибирь Саган-дайля, 50 г. При организации фестивалей планируется приглашение гостей с угощением чаем с блинами. https://pokupki.market.yandex.ru/product/chai-travianoi-planeta-sibir-sagan-dailia-50-g/100880131742?utm_term=91392%7C100880131742&yclid=6077183348475472154&clid=1601&utm_source= yandex&utm_medium=search&utm_campaign=yp_offer_for_experiments_minp_hand_dyb_search_rus&utm_content=cid: 55719941%7Cgid:4331311485%7Caid:9729280457%7Cph:1338840%7Cpt:premium%7Cpn:2%7Csrc:none%7Cst:search% 7Crid:min%20price%7Ccgcid:0&adjust_t=fs3pybh

| Итого по статье: | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

|  | Наименование | Стоимость |  |  | Софинансирование | Запрашиваемая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во единиц | Общая стоимость | (за весь период, в |  |  |  |
|  | расходов | единицы (в рублях) |  |  |  | сумма |  |  |
|  |  |  |  |  | рублях) |  |  |  |
|  | Фотобумага Cactus | 199,00 | 4 | 796,00 | 0,00 | 796,00 |  |  |
|  | A4, 190г/м2, 25 л ( |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CS-MA419025) |  |  |  |  |  |  |  |

Комментарий: Покупка Фотобумаги Cactus A4, 190г/м2, 25 л (CS-MA419025) . Для печати фотографий для оформления альбома "Летопись школьного казачества" по итогам проведенных массовых мероприятий, оформления стендов и оформления классных уголков казачьих классов. https://www.eldorado.ru/cat/detail/fotobumaga-cactus-a4-190g-m2-25-l-cs-ma419025/?location=Moskva&yclid=6076911903028576086&utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=ipr_ eldo_Region_DSA_Segmented_Fid_CRM&utm_content=gid%7C4244976305%7Caid%7C9321263562%7Ccid%7C53271822% 7Cpos%7Cpremium4%7Csrc_type%7Csearch%7Csrc%7Cnone%7Cdev_type%7Cdesktop%7Cphraseid%7C1316724% 7Cregion%7CБелгородская%20область%7C10645&utm_term=Top%2015-дорогие%20от%200%20до%205000

| Итого по статье: | 796,00 | 0,00 | 796,00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Прочие прямые расходы

| Наименование |  | Стоимость |  |  |  | Софинансирование |  |  | Запрашиваемая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во единиц |  | Общая стоимость | (за весь период, в |  |  |  |  |
| расходов |  | единицы (в рублях) |  |  |  |  |  |  | сумма |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рублях) |  |  |  |
| Итого по статье: |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| Итого: | Общая сумма расходов на реализацию проекта |  |  |  | Софинансирование |  |  | Запрашиваемая сумма гранта |  |  |
|  | 477 531,00 |  |  | 107 162,00 |  |  |  | 370 369,00 |  |  |